Հավելված N 2

Արդարադատության նախարարի

2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ի

N627-Լ հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |
| --- |
| Քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայության օրենսդրության բարեփոխում Պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի բարեփոխում Վերասոցիալականացման և վերականգնողական մոտեցման ընդլայնում |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՍՏՈՒԳԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Պրոբացիայի ծառայության կարգավիճակի վերանայում, սոցիալական երաշխիքների ապահովում։ | Պրոբացիայի ծառայությունը Արդարադատության նախարարությանն ենթակա մարմին է, որը սահմանափակված է քաղաքացիական ծառայության պահանջներով, ինչը խոչընդոտում է պետության հատուկ ծառայությանը՝ որպես պատիժների արդյունավետ իրականացնող։ | Արդարադատության նախարարությունը մշակում է «Պրոբացիայաի մասին» օրենքում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ և ներկայացնում այն Կառավարություն։ 2. Կարգավիճակային և այլ փոփոխությունները, ներառյալ՝ պրոբացիայի ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության գնահատման չափանիշները և գործիքները, կիրառվում են Պրոբացիայի ծառայությունում։ | Պրոբացիայի ծառայությունը Արդարադատության նախարարությանն ենթակա առանձին ծառայության տեսակ է՝ իր առանձին բյուջեով, իր անձնակազմի կառավարման, կրթության և վերապատրաստման քաղաքականությամբ և ընթացակարգերով և անկախ՝ ներքին որոշումների կայացման գործընթացներում, ինչպիսիք են անձնակազմի համալրումը, ներքին մշտադիտարկումը, ստուգումը, ինչպես նաև բյուջեի բաշխումը և գնումները: Աշխատավարձի դրույքաչափերը և բոլոր սոցիալական երաշխիքները վերանայվում են՝ առնվազն Քրեակատարողական ծառայությանը համապատասխան։ | «Պրոբացիայաի մասին» օրենքում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է Կառավարություն: |
|  |  |  | 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Պրոբացիայի ծառայությունում նախատեսվում են հաշտարարության իրականացման օրենսդրական հիմքերը: |  |  |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայում՝ ապահովության, անվտանգության և սոցիալական վերաինտեգրման սկզբունքներին համապատասխան։ | Այս պահին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատումը չի կիրառվում իր ողջ ներուժով։ Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման նախապատրաստումը դեռևս քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայության համատեղ պատասխանատվության ներքո չէ։ Սա հանգեցնում է ոչ հավասար տեղեկատվության և հակադիր տեսակետների ներկայացման դատարաններին՝ քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայության կողմից ներկայացվող զեկույցներում։ | 1. Օրենսդրությունը վերանայվում և փոփոխվում է՝ ապահովելով ՔԿՀ-ների և պրոբացիայի ծառայության սերտ համագործակցությունը՝ ապահովելու տեղեկատվության և համապատասխան փաստաթղթերի հոսքը՝ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման նախապատրաստական փուլից մինչև պրոբացիայի ծառայությունում շահառուին հաշվառման վերցնելը։ 2. Վերանայվում է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի գործունեության օրենսդրությունը։ | Նախքան դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը մշակվում են պլանավորված հսկողության միջոցառումներ պրոբացիայի ծառայության շրջանակում։ Վերանայվում են գնահատման չափանիշները և զեկույցների բովանդակությունը ներկայացնում է դատապարտյալի և պատժի կրման վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պրոբացիայի ծառայությունը ներկայացնում է ազատումից հետո շահառուի հետագա վերաինտեգրումը։ | Վերանայումը համահունչ է գործող քրեակատարողական օրենսդրությանը։ Խախտումները կրճատվել են պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատումից հետո։ Պրոբացիայի շահառուները գնահատվել են պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման ժամանակ՝ ըստ ապացուցողական և գիտականորեն ընդունված գործիքների։ Համապատասխան տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը ներկայացվել են պրոբացիայի ծառայություն դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը նախապատրաստելու ընթացքում և ազատումից հետո։ |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
| 3. | Սահմանվել է օրենսդրական հիմքերի վերանայում՝ ապահովելու միջազգային չափանիշներն ու նորմերը՝ վերականգնողական մոտեցման, ՔԿՀ-ների կառավարման, կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ու պրոբացիայի շահառուներին սոցիալական վերաինտեգրման համար։ | Քրեակատարողական նոր օրենսգիրքն ուժի մեջ է մտել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից։ Անհրաժեշտություն կա մշակելու կամ փոփոխելու գործող ենթաօրենսդրական ակտերը՝ օրենսգրքի դրույթների իրականացման աջակցելու համար։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև «Պրոբացիայի մասին» օրենքում, ինչի համար կպահանջվեն նաև որոշակի փոփոխություններ այդ ոլորտի գործող ենթաօրենսդրական ակտերում՝ նորույթները ներմուծելու և նախատեսվող անցումներն ապահովելու համար։ Այս կանոնակարգերում գործնական կերպով նկարագրվում է, թե ինչպես պետք է ընկալվի օրենսդրությունը և բաշխվեն գործողությունները։ | Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասին Արդարադատության նախարարի հրամանը վերանայվում է որպես Կառավարության որոշում՝ անհրաժեշտ լիազորող նորմերի ամրագրմամբ, իսկ ընդլայնման վերասոցիալականացման հանձնաժողովները համահունչ են վերականգնողական մոտեցմանն առաջնահերթություն տալու և հանցագործի կողմից տուժողին, հասարակությանը հասցրած վնասի հետ աշխատելու մոտեցմանը։ Սա կարող է ներառել այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են տուժող-դատապարտյալ երկխոսությունները կամ տուժողի մասնակցությամբ վնասը փոխհատուցելու այլ միջոցներ: | Ակտը համահունչ է միջազգային չափանիշներին և ներառում է, բայց չի սահմանափակվում համապատասխան կանոնակարգերով՝ ա) Վերականգնման և վերասոցիալականացման խթանում հետագա սոցիալական վերաինտեգրման համար, բ) Համապատասխան անձնակազմին ներկայացվող պահանջներ, գ) Ռիսկերի և կարիքների գնահատման, դրանց շարունակական կատարելագործման, հոգեբանական թեստերի և այլ գործիքների ու մեթոդների ներմուծում, դ) Գործողությունների կազմակերպում Դատապարտյալների ընդունելիս, պատժի կատարումը պլանավորելիս և ազատմանը նախապատրաստելիս: | 1. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կանոնները վերանայելու մասին կառավարության որոշումները ներկայացվել են Կառավարություն։ |

|  |  |  | 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ |  | «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքից բխող համապատասխան օրենսդրությունն ընդունվել է: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.Քրեակատարողական ծառայությունում և ՔԿՀ-ներում սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների իրականացման բովանդակությունը վերանայված է և իրավական հիմքերն ամրագրված: |  |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ |
| Քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում և արդիականացում Անչափահասների պահման պայմանների բարելավում Կին դատապարտյալների պահման պայմանների բարելավում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քրեակատարողական հիմնարկներում պահելու համար մատչելի պայմանների ապահովում Պրոբացիայի ծառայությունում պայմանների բարելավում |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | ՔԿՀ-ների օպտիմալացում և շենքային պայմանների բարելավում: | «Դատապարտյալների հիվանդանոց» և «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ներում առկա պայմանները ծայրահեղ անբավարար են, և հիմնարկները ենթակա են փակման՝ տեխնիկական չափանիշների չպահպանման պատճառով։ Միաժամանակ անհրաժեշտություն կա բարելավելու այլ ՔԿՀ-ների պայմանները՝ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների նյութական պատշաճ պայմաններով ապահովելու նպատակով։ Ծախսերը հաշվի առնելով՝ պետք է մշակվի լոգիստիկ պլան, որում հաշվի կառնվեն գործող հաստատությունների կապիտալ վերանորոգման և վերակառուցման ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ հետագա անհրաժեշտությունը: | «Աբովյան» ՔԿՀ-ում կառուցվում է մոր և մանկան բաժանմունք | Առկա են իրավական հիմքեր՝ չորս ՔԿՀ-ների գործունեությունը դադարեցնելու և Երևան քաղաքում նոր ՔԿՀ կառուցելու համար: «Սևան» ՔԿՀ-ում կառուցվում է նոր շինություն։ Ապահովվում են կալանավորված անձանց և դատապարտյալների պահման պատշաճ պայմանները։ | Նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ։ Համապատասխան օրենսդրությունն ընդունվել է: |
|  |  |  | 2025 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Ընդունվում է օրենսդրություն՝ փակելու չորս ՔԿՀ-ներ, այդ թվում՝ «Նուբարաշեն», «Վարդաշեն», «Դատապարտյալների հիվանդանոց» և «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ները՝ նոր ՔԿՀ-ն կառուցելու դեպքում։ Կառավարութունը հաստատում է նոր ՔԿՀ-ի տեղը։ |  |  |
|  |  |  | Ավարտվում են «Սևան» ՔԿՀ-ում նոր հատվածի նախագծման և նախապատրաստական աշխատանքները։ |  |  |
|  |  |  | 2026 թվականի 3-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | «Սևան» ՔԿՀ-ում մեկնարկում է կալանավորված անձանց համար նոր հատվածի շինարարությունը։ |  |  |
|  |  |  | 2026 թվականի 4-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Երևանում մեկնարկում է նոր ՔԿՀ-ի շինարարությունը։ |  |  |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվական (շարունակական) |  |  |
|  | Կին, հաշմանդամություն ունեցող կամ անչափահաս կալանավորված անձանց և դատապարտյալների կարիքների լուծման արդյունավետության ապահովում։ ՔԿՀ-ներում գտնվող բոլոր անձանց հետ վարվում են արժանապատվորեն և հարգանքով։ | Մարդու իրավունքների պաշտպանը «Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված կանանց և անչափահասների իրավունքների ապահովման մասին» 2018 թվականի հատուկ զեկույցում նշել է, որ ՔԿՀ-ում անազատության մեջ գտնվող այլ անչափահասների բացակայության դեպքում հարկավոր է մեկուսացման մեջ պահվող անչափահասների համար ապահովել անհրաժեշտ մարդկային հաղորդակցություն, ինչպես նաև հատուկ խցեր հատկացնել անազատության մեջ գտնվող անչափահասներին պահելու համար։ «Աբովյան» ՔԿՀ-ի անձնակազմը բաղկացած է արական և իգական սեռի ներկայացուցիչներից, սակայն ղեկավար կազմում միայն տղամարդիկ են։ Նախաքննության ընթացքում կալանքի բաժանմունքում նույնպես հիմնականում տղամարդիկ են աշխատում: Կին դատապարտյալների համար նախատեսված բնակելի տարածքները գտնվում են պատշաճ վիճակում, թեև մի մեծ սենյակում ապրող կանանց անձնական տարածքի ապահովումը բավարար չէ: Չկա երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակ, որտեղ նրանք կարող են որակյալ ժամանակ անցկացնել դրսում, ինչը պահանջվում է երեխաների զարգացման համար: | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ՔԿՀ-ներում հարմարությունների և բժշկական խնամքի հասանելիության բարելավում: Կին և անչափահաս կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ընդլայնվում են հետագա սոցիալական վերաինտեգրման հնարավորությունները: Նվազեցվում է հնարավոր քրեականացման հավանականությունը և կրկնահանցագործության ռիսկը։ Փոփոխություններ են կատարվում ներքին կանոնակարգում՝ արտացոլելու գենդերազգայուն մոտեցումները, ներառյալ՝ անհատական խուզարկությունների կիրառման կարգավորումը, տեսակցությունները և այլն։ | Հաշմանդամություն և հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց համար ապահովվում է արդարադատության, որակյալ առողջապահության հասանելիություն, մատչելի միջավայր՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Կալանավորված կին անձանց և դատապարտյալների համար ապահովվում են կենցաղային արժանապատիվ պայմաններ՝ սանհանգույցի և այլ տարածքների բարելավման միջոցով, ինչպես նաև գործում են գենդերազգայուն այլ պայմաններ (մոր և մանկան բաժին, կին անձնակազմի ընդլայնում, ինչպես նաև կին ղեկավարներ)։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ՔԿՀ-ների խցերը, կացարանները և անհրաժեշտ այլ տարածքներն ապահովված են մատչելի պայմաններով (թեքահարթակներ, բռնակներ, ջրի հասանելի ծորակներ և այլն) և խելամիտ հարմարեցված միջոցներով (հատուկ վերականգնողական սարքավորումներ կամ օժանդակ սարքեր լսողության, տեսողության կամ խոսքի խնդիրներ ունեցող դատապարտյալների համար): Անչափահաս կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար կազմակերպվում է նրանց ֆիզիկական, հոգեկան, հոգևոր, բարոյական և սոցիալական բնականոն զարգացումն ապահովելու, դաստիարակելու և այլ անձի բացասական ազդեցությունից պաշտպանելու նպատակով: | Կրթական ծրագրերի և մասնագիտական հմտությունների առնչությամբ իրականացվել է առնվազն 5 վերապատրաստում Կիրառվել են անչափահասների սոցիալական վերաինտեգրման ընդլայնված եղանակներ՝ վերասոցիալականացման ծրագրերի, հաճախակի այցելությունների և արձակուրդների միջոցով։ Տրամադրվող աջակցությունը և ենթակառուցվածքները համապատասխանել են կալանավորված կամ դատապարտված անչափահասների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան մանկահասակ երեխաներ ունեցող դատապարտյալներին, հղի և կրծքով կերակրող կանանց՝ նախատեսելով հատուկ պայմանների առկայություն: |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
|  | Պրոբացիայի ծառայության պայմանների բարելավում։ | Պրոբացիայի ծառայությունն իր ստեղծման օրվանից լիարժեք հագեցած չէ իրեն վերապահված հատուկ ծառայությունը մատուցելու նվազագույն միջոցներով։ Մասնավորապես, աշխատանքային տարածքներում ոչ բավարար պայմաններ են, իսկ մի քանի մարզային ստորաբաժանումներ նույնիսկ չունեն պաշտոնական աշխատանքային տարածքներ։ | Երևան քաղաքի և մարզային ստորաբաժանումները հագեցած են տեխնիկական սարքերով, որոնք Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների համար ապահովում են իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ, այդ թվում՝ պրոբացիայի ծառայության տարածքային բաժիններում ինտերնետ կապը և այն սարքերի առկայությունը, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրոնային հսկողության միջոցների համար և այլն։ | Պրոբացիայի ծառայությունն օրենքով նախատեսված կոնկրետ աշխատանքները կազմակերպելու համար օգտվում է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներից և սարքավորումներից, այդ թվում՝ տարածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային տարածքներից: | Առկա են գրասենյակային տարածքների երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագրեր, անհրաժեշտ գույքի և կապի միջոցների ձեռքբերման մրցույթներ, պայմանագրեր և անդորրագրեր, նախարարության և պրոբացիայի ծառայության տարեկան և այլ հաշվետվություններ։ |
| ԵՐՐՈՐԴ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ |
| Վերասոցիալականացման և վերականգնման բարելավում Քրեակատարողական հիմնարկներում արտախցային զբաղվածության բարելավում |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Պատժի անհատական պլանավորման համակարգի բարեփոխում։ | Ներկայումս ՔԿՀ-ներում առկա է դատապարտյալների հետ անհատականացված աշխատանքի միասնականության խնդիր: ՔԿՀ-ներում բացակայում է ընդհանուր պրակտիկայի և պատժի անհատական պլանավորման ըմբռնումը։ Այս առումով ամենամեծ խնդիրներից մեկը ռիսկերի և կարիքների գնահատման համակարգի և վերականգնողական կոնկրետ ծրագրերի բացակայությունն է։ | Միջազգային պրակտիկայի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մշակվում և առնվազն 4 ՔԿՀ-ներում փորձարկվում է դատապարտյալների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը, որը հաստավում է Արդարադատության նախարարի հրամանով՝ քրեակատարողական օրենսգրքում լիազորող նորմերի ամրագրումից հետո։ Դատապարտյալների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի կիրառումն ապահովելու նպատակով՝ ՔԿՀ-ների համապատասխան աշխատողները վերապատրաստվում են։ | Դատապարտյալների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքի ներդնում (այդ թվում՝ անչափահասների համար)։ Վերականգնողական ծրագրերի դասընթացներ և ճանաչողական ծրագրերի (ագրեսիայի կառավարման դասընթացներ, մտածողության հմտություններ, վնասի պատասխանատվություն ստանձնում) ստեղծում։ | Դատապարտյալների ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքը կիրառվել է Արդարադատության նախարարի հրամանին համապատասխան։ Մշակվել են վերականգնողական ծրագրեր դատապարտյալների համար։ Դրանք փոխկապակցված են նրանց պատժի անհատական պլանների կամ աշխատանքի ծրագրերի հետ։ |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Արտախցային գործունեության ընդլայնում և վերասոցիալականացման ծրագրեր: ՔԿՀ-ում դատապարտյալների գործունեությունը պետք է հնարավորինս համահունչ լինի արտաքին աշխարհի գործունեությանը (ներառյալ՝ հանգիստը, ընդմիջումները, գրադարանը և սպորտը): | Պրոբացիայի ծառայության գործունեության մշտադիտարկման 2018 թվականի իր հատուկ հրապարակային զեկույցում Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, որ քրեակատարողական և հետքրեակատարողական փուլերում պետության քրեակատարողական քաղաքականության առանցքային ուղղությունը պետք է լինի դատապարտյալի վերասոցիալականացումը, որը պետք է իրականացվի ՔԿՀ-ներում համապատասխան կրթական ծրագրերի և լավ մշակված ու հարմարեցված դասընթացների ներդրման, ինչպես նաև աշխատուժի շուկայում նախկին դատապարտյալների մրցունակության բարձրացմանն ուղղված գործնական մեխանիզմների միջոցով։ Վերականգնողական ծրագրերը, որոնք օգնում են դատապարտյալներին համայնքի հետ կապ հաստատել, նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն: | Դատապարտյալների մասնագիտական կրթության կարիքների գնահատում։ Դատապարտյալների կրթության իրավունքի շարունակականության ապահովում և կրթական նոր ծրագրերի ներդրում։ ՊՈԱԿ-ի ներգրավվումը դատապարտյալների աշխատանքային գործունեության ապահովման գործընթացում՝ դրա համար օրենսդրական հիմքերի նախատեսմամբ: | Դատապարտյալներն օգտվում են կրթության և աշխատանքի իրավունքից։ Դատապարտյալների կարիքների գնահատման հիման վրա մշակվում են մասնագիտական կրթական նոր ծրագրեր, և վերանայվում են ընթացիկ ծրագրերը, մշակվում են համապատասխան կազմակերպությունների ներգրավման մեխանիզմները, և ապահովվում է ֆինանսավորումը։ Բավարար թվով ուսուցիչներ են աշխատում դատապարտյալներին ՔԿՀ-ից հետո կյանքին պատրաստելու համար: | ՔԿՀ-ներում իրականացվել են մասնագիտական կրթական ծրագրեր։ ՔԿՀ-ներում փորձարկվել են ջերմոց, թվային աշխատատեղեր զբաղվածության խցերում, սպասարկման կետեր, պահեստային լոգիստիկ կենտրոններ։ ՔԿՀ-ներում կազմակերպվել են զբաղվածության ծրագրեր՝ հիմնված դատապարտյալների անձնական հատկանիշների վրա (անհատականացում)։ |
|  |  |  | 2024 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Դասընթացներին կամ վերաինտեգրման ծրագրերին մասնակցելու դատապարտյալների հնարավորությունն ընդլայնվում է դասընթացների և ճանաչողական ծրագրերի միջոցով (ագրեսիայի կառավարման դասընթացներ, վնասի ճանաչում՝ տուժողների ներկայությամբ): Մատուցվող հոգեբանական ծառայությունների որակը բարելավվում է։ ՔԿՀ-ներում հոգեբանական ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակվում են մեթոդական ուղեցույցներ և մասնագիտական վերահսկողության չափորոշիչներ։ | Վերանայվում են ՔԿՀ-ներում սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների հաստիքները՝ դրանք հնարավորինս համապատասխանեցնելով դատապարտյալներին, ինչպես նաև հոգեբանական աջակցության շրջանակներին՝ հիմնվելով մատուցվող ծառայությունների անհրաժեշտության գնահատման վրա։ Օրենսդրական խոչընդոտները պետք է վերացվեն երիտասարդ հոգեբանների համար, ովքեր դեռևս չունեն աշխատանքային փորձի անհրաժեշտ ստաժ: | Հոգեբանների համար մշակվել են ծրագրեր կամ մեթոդաբանություն, որոնք նախատեսված են հատուկ թիրախային խմբերի հետ աշխատելու համար (օրինակ՝ ընտանիքում բռնություն գործադրած անձանց, սեռական բռնության կատարած անձանց, կախվածություն ունեցող դատապարտյալների հետ և այլն): Մշակվել և իրականացվում են ծրագրեր, որոնք ուղղված են անձանց հնարավորինս լավ պատրաստված ձևով հասարակություն վերադարձնելուն (նորմալացում): |
|  |  |  | 2025 թվականի 1-ին եռամսյակ | Շահագրգիռ պետական մարմինների և տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կազմակերպված քննարկումների և որոշված արտոնությունների հիման վրա մշակվում են անհրաժեշտ օրենսդրական նախագծեր, ապահովվում են աշխատանքային պայմաններ: | Ստեղծվել են հնարավորություններ դատապարտյալների աշխատանքները տնտեսվարող սուբյեկտների ներգրավմամբ կազմակերպելու համար, ինչը հնարավորություն է ընձեռել ավելանել աշխատող դատապարտյալների թիվը: |
|  |  |  | ՔԿՀ-ներում դատապարտյալի աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման համար ներդնել տնտեսվարող սուբյեկտների ներգրավումն ապահովող օրենսդրություն, ներառյալ՝ աշխատատեղերի ստեղծման, դատապարտյալների ներգրավման, աշխատանքային տարածքների տրամադրման, աշխատավարձի վճարման և տնօրինման կարգն ու պայմանները սահմանող: |  |  |
| ՉՈՐՈՐԴ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ |
| Անվտանգության դինամիկ համակարգի մշակում Կոռուպցիայի և քրեական ենթամշակույթի հաղթահարում Աշխատակազմի և կառավարման հետ կապված խնդիրներ Քրեակատարողական և պրոբացիայի համակարգում էլեկտրոնային գործիքների բարելավում |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | ՔԿՀ-ների կառավարման համակարգի արդիականացում։ |  | Քրեակատարողական ծառայության և ՔԿՀ-ների կառավարման և գնահատման ներկայիս մոդելը վերլուծվում և համեմատվում է միջազգայնորեն կիրառվող կառավարման և գնահատման այլ մոդելների հետ։ | ՔԿՀ-ների պետերի՝ ավելի շատ խնդիրներ լուծելու իրավասություն, ներառյալ՝ ավելի շատ հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունն ամրագրված է օրենքով: | 1. Իրականացվող միջոցառումները պարբերաբար գնահատվել են։ |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Մշակվում և ներդրվում է ԿՏՀ՝ վերահսկելու քրեակատարողական համակարգի գործունեությունը և նոր օրենսդրության կիրառումը։ | Մշակվում է կալանավորված անձանց հետ աշխատող անձնակազմի և ղեկավարության կարողությունների շարք։ Փորձարկվում են ՔԿՀ-ների կառավարման արդյունավետության գնահատման գործիքները։ | 2. ԿՏՀ-ի ներդրմամբ լուծվել է ՔԿՀ-ների կառավարման բացերը և ապահովվել է դատապարտյալների և կալանավորված անձանց իրավունքների արդյունավետ իրականացումը: |
|  |  |  | ՔԿՀ-ներում ապահովվում են կառավարման արդյունավետ մեխանիզմներ։ | Մասնավոր կազմակերպություններին պատվիրակվում են կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին մատուցվող հոգեբանական ծառայությունները՝ պիլոտային եղանակով: | 3.Դատապարտյալներին և կալանավորված անձանց տրամադրվող ծառայությունների պատվիրակումն ավելացել է առնվազն 2-ով: |
|  |  |  | Դատապարտյալների վերականգնման և վերաինտեգրման հետ կապված տվյալների հոսքն ապահովվում է քրեակատարողական ծառայության, պրոբացիայի և այլ համապատասխան պետական սուբյեկտների շրջանակներում: | Ապահովվում է «e-penitentiary» և «e-probation» էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի փոխկապակցվածությունը՝ ըստ անհրաժեշտության տեղեկատվության փոխանակմամբ: | 4. Դատապարտյալների վերականգնման և վերաինտեգրման գործընթացները կազմակերպվել են «e-penitentiary» և «e-probation» էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կիրառմամբ: |
|  |  |  | Մշակվում է անվտանգության և դատապարտյալների դասակարգման համակարգ։ Բարելավվում է վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը, կառավարումը և վերլուծությունը։ | Դատապարտյալների դասակարգման նոր համակարգը մշակվում և պիլոտային ծրագրով կիրառվում է առնվազն 3 ՔԿՀ-ներում՝ անվտանգության և ապահովության գնահատման գործիքների հիման վրա։ | 5. Դատապարտյալների դասակարգման նոր համակարգը ներդրվել է 3 ՔԿՀ-ներում, կիրառման արդյունքում վերանայվել և արդիականացվել են անվտանգության և ապահովության գնահատման գործիքները: |
|  |  |  | ՔԿՀ-ների զինվում են անվտանգության և հսկողության ժամանակակից ինժեներատեխնիկական միջոցներով։ | ՔԿՀ-ներում անվտանգության և վերահսկողության ապահովման համար ստեղծվում են համապատասխան պայմաններ: | 6.Ձեռք են բերվել և տեղադրվել են էլեկտրոնային հսկողության համակարգեր։ |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2025 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
|  | Միջազգային և այլ երկրների լավագույն փորձի օգտագործմամբ քրեական ենթամշակույթի և կոռուպցիայի հաղթահարում ՔԿՀ-ներում: | Այս ուղղության նպատակներն ուղղված են կոռուպցիոն բոլոր գործողությունների բացառմանը և համակարգում քրեական ենթամշակույթի հաղթահարմանը։ | 1.Մշակվում է ներքին հսկողության մեխանիզմ՝ կալանավորված անձանց, դատապարտյալների, ՔԿՀ-ի անձնակազմի կողմից կատարված խախտումները բացահայտելու և արձագանքելու համար: 2. Քրեական ենթամշակույթի հաղթահարման նպատակով՝ վերանայվում են ներքին կանոնակարգը և այլ իրավական ակտերը՝ արգելված առարկաների, վարքագծի կանոնների և այլ պայմանների առնչությամբ: | Յուրաքանչյուր ՔԿՀ մշակում է արտակարգ իրավիճակների անհատական ծրագրեր: Մշակում է ձեռնարկ, թե ինչպես քրեակատարողական ծառայողները պետք է արձագանքեն կալանավորված անձանց և դատապարտյալների կողմից խախտումների դեպքում՝ ըստ խախտումների տեսակների: | Անկախ վերահսկող կազմակերպությունների կողմից ավելացվել են ՔԿՀ-ներ այցելությունների թիվը։ Ներկայացվել է յուրաքանչյուր ՔԿՀ-ի օրենսդրության կատարման մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև տեղեկատվություն հնարավոր միջադեպերի մասին։ |
|  |  |  | 2025 թվականի 2-րդ եռամսյակ |  |  |
|  |  |  | Իրականացվում է վերահսկողության գործիքների արդիականացում, ինչը ենթադրում է ՔԿՀ-ների վերազինում ժամանակակից տեսահսկման համակարգերով, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծելու օպերատիվ կառավարման կենտրոն և բացառել (առցանց վերահսկողության պայմաններում) կոռուպցիոն այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են հավելյալ զբոսանքները, կարանտինային բաժանմունքում գտնվելու տևողության կրճատումը, հանձնուքները կամ ծանրոցները չստուգելը և այլն: Ղեկավարների պրոֆեսիոնալ թիմ և հաշվետվողականության ու հսկողության/ստուգման առանձին համակարգ ունենալուն ուղղված աշխատանքը, ինչպես նաև կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հարցումների և բողոքների համակարգը պետք է իրականացվեն միաժամանակ և առաջնահերթ։ | Ստեղծվում է օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Արդիականացվում և հաստատվում են հետախուզական կառավարման գործիքները։ |  |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակից մինչև 2025 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Քրեակատարողական ծառայության կադրային գործընթացների և անձնակազմի որակի բարեփոխում։ Գիտակցում, որ ՔԿՀ-ի պրոֆեսիոնալ աշխատող լինելու համար պահանջվում է հմտությունների լայն շրջանակ, և ՔԿՀ-ի անձնակազմը պետք է վերապատրաստվի և կրթվի պլանավորված և մշտական հիմունքներով: ՊՈԱԿ-ի համար կմշակվի ճկուն ուսումնական ծրագրեր ՔԿՀ աշխատողների և պրոբացիայի ծառայողների համար: | Այս ուղղության նպատակներն ուղղված են անհրաժեշտ մասնագիտական կարողություններով կադրերի պակասի լրացմանը, ինչպես նաև պրոբացիայի ծառայության կարգավիճակի վերանայմանը և, համապատասխանաբար, մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման մեխանիզմի և սոցիալական երաշխիքների համակարգի փոփոխմանը։ Բացի այդ, կարևոր է ՔԿՀ-ների և պրոբացիայի ծառայությունների միջև համագործակցության զարգացումը։ | Կատարվում է կադրերի ընտրության (վերապատրաստման), նշանակման և առաջխաղացման համակարգի ամբողջական գնահատում, և ներկայացվում է առաջարկություն դրա վերանայման մասին: | Գնահատվում են ՔԿՀ-ների աշխատողների սոցիալական կարիքները: Մշակվում և ներդրվում է ՔԿՀ-ների աշխատողների սոցիալական ապահովության արդյունավետ համակարգ։ Վերանայվում են կադրերի ընտրության (վերապատրաստման), նշանակման և առաջխաղացման (կարիերայի աճի) մեխանիզմները։ Մշակվում են աշխատատեղերի նկարագրություններ ՔԿՀ-ներում և պրոբացիայի ծառայության պայմաններում աշխատող բոլոր աշխատողների համար, ներառյալ աշխատավարձի սանդղակի համապատասխան համակարգ՝ խնդիրների և պարտականությունների հստակ բաշխում և աշխատաշուկայում մրցունակություն ապահովելու նպատակով: | Բարելավվել են ՔԿՀ-ներում աշխատողների սոցիալական պայմանները և երաշխիքները։ Քրեակատարողական ծառայության կադրերի քաղաքականությունը վերանայվել և բարեփոխվել է, ինչը թույլ է տալիս հավաքագրել և պահպանել որակյալ կադրերի։ |
|  |  |  | ՔԿՀ-ի անձնակազմի հարաբերակցությունը բարձրացվում է 1:1-ից մինչև 1:3 (մեկ աշխատողն աշխատում է երեք կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների հետ) անձնակազմի վերանայման միջոցով, հատկապես արտաքին և ներքին անվտանգության ստորաբաժանումներում: |  |  |
|  |  |  | 2025-2026 թվականներ |  |  |
|  |  |  | Անձնակազմն ամբողջությամբ վերապատրաստվում է ՔԿՀ-ների դինամիկ անվտանգության և վերականգնողական մոտեցման թեմայով։ ՔԿՀ-ի անձնակազմն ունի միջանձնային հմտությունների բարձր մակարդակ և մշտապես զարգացնում և պահպանում է մասնագիտական հարաբերությունները կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների հետ: ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպվում են դասընթացներ ՔԿՀ-ի ապագա անձնակազմի, գործող աշխատակազմի և պրոբացիայի ծառայողների համար։ | Հաստատություններում մշակվում է անձնակազմի ու կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համամասնության վերանայման նախագիծը։ 1.7.ՊՈԱԿ-ն կրթություն է ապահովում ՔԿՀ-ի անձնակազմի և պրոբացիայի ծառայողների համար։ | Ստեղծվել է քրեակատարողական ծառայության կադրերի պատրաստման արդյունավետ համակարգ, ՔԿՀ-ների աշխատողներն ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ։ |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2025-2026 թվականներ |  |  |
|  | Բարելավվել է ՔԿՀ-ներում և պրոբացիայի ծառայությունում էլեկտրոնային կառավարման համակարգը։ | Ե՛վ քրեակատարողական, և՛ պրոբացիայի ծառայություններում կա կադրերի և նշված ծառայությունների պակաս: Դրա մասին անհրաժեշտ է հարցումների իրականացում: Այս տեսակի ժամանակավոր և պլանավորված հարցումները կառավարման համար կարևոր տեղեկատվական աղբյուր են և օգնում են ավելի լավ պատկերացում կազմել հաստատության մթնոլորտի, բարոյական նորմերի, անձնակազմի և կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ապահովության, անվտանգության, կոռուպցիայի, ֆիզիկական ուժի ավելորդ կիրառման, ղեկավարության իրավասությունների և այլ տիպի կարևոր հետադարձ կապի մասին: | Ընդլայնվում է էլեկտրոնային կառավարման գործիքների կիրառումը քրեակատարողական համակարգում՝ օգտվելով փոխգործելիության հարթակից: Քրեակատարողական համակարգում փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատվում է, և անհրաժեշտ նախադրյալներ են ստեղծվում կալանավորի նկատմամբ իրականացվող յուրաքանչյուր գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու համար։ | ՔԿՀ-ների և պրոբացիայի ծառայության էլեկտրոնային կառավարման համակարգը բարելավվում և արդիականացվում է։ Ձեռք են բերվում ՔԿՀ-ների և պրոբացիայի ծառայության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի լիարժեք գործարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ։ ՔԿՀ-ների և պրոբացիայի ծառայության էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կապվում է այլ գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի հետ։ | Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը հնարավորություն են տալիս թվայնացնել կալանավորված անձանց, դատապարտյալների և պրոբացիայի ծառայության շահառուների հետ կատարված յուրաքանչյուր գործողության արդյունքները։ Լուսանկարների և մատնահետքերի, ինչպես նաև տեսանկարահանումների գործընթացը կատարվել է թվայնացված ձևով և արխիվացվել է յուրաքանչյուր անձի անհատական թղթապանակում։ |
| ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՆՈՐ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ՈՒ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ |
| Աշխատանքային ծանրաբեռնվածության և կառավարչական խնդիրների կրճատում Պրոբացիայի ծառայության զինում էլեկտրոնային մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով և տարածքներով Պրոբացիայի ծառայության հանրային վարկանիշի բարձրացում Համագործակցություն և սիներգիա քրեակատարողական հիմնարկների և պրոբացիայի ծառայությունների միջև Վերասոցիալականացման ծրագրերի մշակում Պատիժների և խափանման միջոցների կիրարկում |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 3-րդ եռամսյակ |  |  |
|  | Պրոբացիայի ծառայության արդյունավետության բարձրացում։ | Մինչ այժմ պրոբացիայի ծառայությունը որոշակի արդյունավետությամբ կատարել է իր վրա դրված խնդիրները։ Այնուամենայնիվ, և՛ քրեական արդարադատության նոր օրենսդրությունը, և՛ ծառայության գաղափարախոսությունն ինքնին ենթադրում են նոր մոտեցումներ և գործառույթներ։ Պրոբացիայի ծառայության համար խնդրահարույց է մնում նրա ենթակայության շրջանակն ու կառուցվածքը, հաստիքների շատ փոքր թիվը, և դրա պատճառով պրոբացիայի ծառայության աշխատողների ծանրաբեռնվածությունը։ Քիչ են նաև սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների հաստիքները, որոնց հիման վրա կգործի ծառայությունը՝ օգնելով շահառուներին զերծ մնալ հետագա հանցավոր վարքագծից։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը գրասենյակների բացակայությունն է, իսկ գործող գրասենյակներում բացակայում են կամ թերի վիճակում են կոմունիկացիաները, գույքը և այլն։ | Վերանայվում է ծառայության կառուցվածքը և կառավարչական սխեման։ Պրոբացիայի ծառայությունն ունի հատուկ ծառայություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տարածքներ և սարքավորումներ։ Ծառայությունը համալրվում է անհրաժեշտ էլեկտրոնային միջոցներով՝ քրեական արդարադատության՝ նոր ընդունված օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթներ իրականացնելու համար։ Բարձրանում է ծառայության հանրային վարկանիշը։ Համայնքահեն աշխատանքի տեսքով պատիժներն արդյունավետ կիրառվում են։ | Ծառայությունը գործում է որպես արդարադատության նախարարությանն ենթակա առանձին պետական ծառայություն։ Հանրային իրազեկման միջոցառումներ (օրինակ՝ բուհերում բաց դասախոսություններ, ինչպես նաև մասնակցություն մեդիա գործընթացներին՝ ռադիո կամ հեռուստատեսային հեռարձակումների տեսքով, հանդիպումներ քաղաքապետարանների հետ)։ Կազմվում է դեպքերի և առաջադրանքների նկարագրությունը, որում օգտագործվում է համայնքահեն աշխատանքի վերականգնողական նպատակները։ Որոշակի քաղաքում կամ վարչական շրջանում նախապատրաստվում և իրականացվում է պիլոտային ծրագիր, որը ներառում է համայնքահեն ծառայության 20 դեպք։ Կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացներ պրոբացիայի ծառայության աշխատողների համար: | Ընդունվել է ծառայության կառուցվածքը և կառավարչական սխեման։ Իրականացվել է համապատասխան պիլոտային ծրագրի մեկնարկ և ավարտ: Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների համար օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների արդյունավետ իրականացման համար կազմակերպվել է առնվազն 10 դասընթաց։ Արդարադատության ոլորտի գործընկերների համար համագործակցության հարցերի վերաբերյալ իրականացվել է առնվազն 5 դասընթաց։ Ավարտվել է համայնքահեն ծառայության պիլոտային ծրագիրը, ինչը հնարավորություն է ընձեռել պատկերացում կազմել, թե ինչ է պետք մշակել և իրականացնել մինչև Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ծրագրի ներդնելը։ |
|  |  |  | 2024-2025 թվականներ |  |  |
|  |  |  | Ապահովվում են արդյունավետ աշխատանքային պայմաններ։ | Երևանում պիլոտային ծրագրով կիրառվում են նախաքննական զեկույցները։ |  |
|  |  |  |  | Նախաքննական փորձաշրջանի զեկույցների հիման վրա կրճատվում են կալանավորումների՝ որպես խափանման միջոց կիրառման դեպքերը։ |  |
|  |  |  | 2024-2025 թվականներ |  |  |
|  |  |  | Լիարժեք գործող Պրոբացիայյի ծառայություն՝ անհրաժեշտ համապատասխան թվով աշխատողներով։ | Պրոբացիայի ծառայության աշխատողի ծանրաբեռնվածությունը կրճատվում է մինչև 50-60 վարույթի։ |  |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակից մինչև 2025 թվականի 1-ին եռամսյակ |  |  |
|  | Քրեական արդարադատության շրջանակներում և դրանից դուրս հաղորդակցության ավելացում։ | Կարևորվում է քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունների միջև արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ներդրման հնարավորությունը։ Անհրաժեշտ է ապահովել այս ծառայությունների հավասար գործընկերությունը՝ հետևելով Եվրոպայի խորհրդի 2010/1 Պրոբացիայի կանոնների, վաղաժամկետ ազատման մասին 2003/22 հանձնարարականի (պայմանական վաղաժամկետ ազատման) և այլ փաստաթղթերի տրամաբանությանը (քրեակատարողական փուլում վերականգնողական անհատական ծրագրի մշակելիս, պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման ակտ ներկայացնելիս և այլն): | Քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունների արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ներդրում։ Պրոբացիայի ծառայությունն արդյունավետորեն հանդես է գալիս որպես սպառող և դեպքերի կառավարիչ տարբեր համայնքահեն, հոգեբանական, կրթական և այլ կազմակերպությունների համար, որոնք դիմում են համապատասխան ծառայությունների համար։ | Ք Նկարագրվում են քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունների միջև նախատեսվող համագործակցության հիմունքները՝ ա. Որպես խափանման միջոց կալանքի նվազեցում՝ այլընտրանքի տրամադրմամբ, բ. Նախաքննական զեկույց, գ. Պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված խորհրդատվություն և դ․ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման նախապատրաստում։ ՔՔԿՀ-ներում վերասոցիալականացման հանձնաժողովները ներառում են պրոբացիայի ծառայության աշխատողների։ ՔԿՀ-ներին կցվում են պրոբացիայի ծառայության աշխատողներ, որոնք ներգրավվում են դատապարտյալների պատժի պլանավորման մեջ։ Պիլոտային ծրագիրն իրականացվում է Երևանում։ | Մշակվել է պրոբացիայի և ՔԿՀ-ների դերը պատժի անհատական պլանավորման մեջ և որոշվել է յուրաքանչյուրի դերը Վերասոցիալականացման հանձնաժողովներում և պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ նախապատրաստման խորհրդատվության մեջ։ Նկարագրվել են նվազագույն որակական պայմանները պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ պրոբացիայի ծառայության և քրեակատարողական ծառայության խորհրդատվության համար: Պիլոտային ծրագրի վերաբերյալ մշակվել և ընդունվել է Արդարադատության նախարարի հրաման՝ պատժի անհատական պլանավորման համակարգի, ներառյալ՝ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերը՝ ՔԿՀ-ի հետ համատեղ մշակելու գործընթացները: |
| ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ |
| I. Քրեակատարողական հիմնարկներում պահպանության և անվտանգության բնագավառում ծառայության կազմակերպման նոր մոդելի պիլոտավորում և նոր մոդելին ներկայացվող պահանջները II. Քրեակատարողական հիմնարկներում պահպանության և անվտանգության բնագավառում ծառայության կազմակերպման նոր մոդելի ներդրման ընթացքը III. Քրեակատարողական ծառայողների թեկնածուների ընտրությունը և դասընթացի կազմակերպումը |
| N/N | ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | ԵԼԱԿԵՏ (Ելակետային իրավիճակ) | ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ | ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ (Արդյունք) | ՉԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ (Տեղեկատվության աղբյուր) |
|  |  |  | 2024 թվականի 1-ին և 2025 թվականի 1-ին եռամսյակներ |  |  |
| 1. | Պահպանության և անվտանգության նոր մոդելի ներդրման համար իրավական հիմքերի ստեղծում և քրեակատարողական ծառայողների պատրաստման նոր մոդելի ներդրում: | Քրեակատարողական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու ընթացակարգն ամրագրված է «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքով: | 1. Վերանայվում է ՔԿՀ-ում պահպանության և անվտանգության ապահովման ստորաբաժանումների գործունեությունը կարգավորվող օրենսդրությունը և այդ ստորաբաժանումների կառուցվածքը: 2. ՔԿՀ-ում պահպանության և անվտանգության նոր մոդելի ներդրման համար պատրաստվում են 150 քրեակատարողական ծառայողներ՝ համապատասխան մասնագիտական դասընթաց կազմակերպելու միջոցով: 3. Ավարտական քննություն անցած ունկնդիրներն ընդունվում են ծառայության: | 1.1. ՔԿՀ-ում պահպանության և անվտանգության բնագավառում գործող մեկ ստորաբաժանման համար իրավական հիմքերը գործում են: 1.2. Քրեակատարողական ծառայողների պատրաստումը կազմակերպվում է՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում: | 1. Ընդունվել է պահպանության և անվտանգության բնագավառում գործող մեկ ստորաբաժանման կառուցվածքը և հստակեցվել են գործառույթները: 2. Իրականացվել է համապատասխան պիլոտային ծրագրի մեկնարկ: 3. Կազմակերպվել մասնագիտական պատրաստումը և ավարտական քննության արդյունքներով իրականացվել է քրեակատարողական ծառայողների նշանակում: |
| 2. | Քրեակատարողական ծառայության անվտանգության և պահպանության ապահովման կառուցվածքային ստորաբաժանումների միավորում և Նոր մոդելի ներում «Սևան» ՔԿՀ-ում: | Արդարադատության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N397-Ն հրամանի համաձայն՝ «Սևան» ՔԿՀ-ն ամենամեծերից է Հայաստանում (3-րդն է մեծությամբ Հայաստանում) և նախատեսված է 548 անձի համար, որից 484 միջին անվտանգային գոտու, իսկ 64-ը ցածր անվտանգային գոտու դատապարտյալների համար: «Սևան» ՔԿՀ-ն ունի երկու անվտանգային գոտի, մեկհարկանի: «Սևան» ՔԿՀ-ում քրեակատարողական ծառայողների 155 հաստիքներից սույն ծրագրի մշակման դրությամբ թափուր է 1-ը (ընդհանուր թվի 0,6%): «Սևան» ՔԿՀ-ում նախատեսված 155 հաստիքներից 38-ը (ընդհանուր թվի 24,5%) պահանջում են բարձրագույն կրթություն, իսկ 117-ը (ընդհանուր թվի մոտ 75,5%)՝ առնվազն միջնակարգ կրթություն: Զբաղեցրած 154 հաստիքներում կին ծառայող են 4-ը (ընդհանուր թվի մոտ 2,6%), իսկ տղամարդ՝ 150-ը (ընդհանուր թվի մոտ 97,4%): «Սևան» ՔԿՀ-ում անվտանգության ապահովման և պահպանության ապահովման կառուցվածքային ստորաբաժանումներում նախատեսված է համապատասխանաբար 46 և 90 հաստիքային միավոր, որոնցից թափուր տեղեր չկան: կառուցվածքային ստորաբաժանումներում քրեակատարողական ծառայողների հաստիքներն են: | 1. «Սևան» ՔԿՀ-ն ունի անվտանգության և պահպանության ապահովման կառուցվածքային մեկ ստորաբաժանում, որը համալրված է մասնագիտական պատրաստում անցած քրեակատարողական ծառայողներով: 2. Քրեակատարողական ծառայողներն ապահովվում են համազգեստով, սպառազինությամբ և այլ պայմաններով, որոնք անհրաժեշտ են անվտանգության և պահպանության բնագավառում լիազորությունները պատշաճ իրականացնելու համար: | 2.1.«Սևան» ՔԿՀ-ում գործում է Նոր մոդելի ստորաբաժանումը: 2.2. Նվազում են կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների իրավունքների խախտումները, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողների կողմից թույլ տրվող խախտումները: | 1.«Սևան» ՔԿՀ-ի կառուցվածքը վերանայվել է և հաստատվել է նոր ստորաբաժանման կառուցվածքը, կազմը և գործառույթները: 2.Պիլոտային ծրագիրը ներդրվել է և մշտադիտարկվել է, որի արդյունքում իրականացվել են Նոր մոդելի լավարկմանն ուղղված աշխատանքներ: |
| 3. | Եվս 4 ՔԿՀ-ներում անվտանգության և պահպանության ծառայության Նոր մոդելի ներդրում: | Քրեակատարողական ծառայողների 1744 հաստիքներից սույն ծրագիրը մշակելու դրությամբ թափուր էր միայն 96-ը (ընդհանուր թվի 5,5%): Նախատեսված 1744 հաստիքներից 625-ը (ընդհանուր թվի 35,8%) պահանջում են բարձրագույն կրթություն, իսկ 1119-ը (ընդհանուր թվի մոտ 64,2%) ՝ առնվազն միջնակարգ կրթություն: Զբաղեցրած 1648 հաստիքներում կին ծառայող են 76-ը (ընդհանուր թվի մոտ 4,6%), իսկ տղամարդ՝ 1572-ը (ընդհանուր թվի մոտ 95,4%): Կին և տղամարդ ծառայողների համամասնությունն առաջացնում է որոշակի դժվարություններ քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգային կառավարման առնչությամբ, քանի որ տեսակցության եկած կանանց խուզարկության, բուժհաստատություններում հերթապահություն իրականացնելիս խնամակալ կանանց խուզարկության կամ այլ գործողությունների կատարման համար բացառապես անհրաժեշտ է կին ծառայողների թվի ավելացումը: Հետևաբար, Նոր մոդելի ներդրման բաղկացուցիչ պետք է հանդիսանա նաև քրեակատարողական ծառայությունում կանանց թվի ավելացումը, որը պետք է հաշվի առնվի Համակարգի ներդրման ժամանակ մրցույթներն անցկացնելիս: | 2024-2026 թվականներ | 2.1. Արդարադատության նախարարի կողմից որոշված հերթականությամբ ընտրված 4 ՔԿՀ-ներում գործում են Նոր մոդելի ստորաբաժանումները: 2.2. Նվազում են կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների իրավունքների խախտումները, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողների կողմից թույլ տրվող խախտումները: | 1. Արդարադատության նախարարի կողմից որոշված հերթականությամբ ընտրված 4 ՔԿՀ-ների կառուցվածքը վերանայվել է և հաստատվել է նոր ստորաբաժանման կառուցվածքը, կազմը և գործառույթները: 2.Պիլոտային ծրագիրը ներդրվել է 4 ՔԿՀ-ներում և մշտադիտարկվել է՝ Նոր մոդելի հետագա բարելավումների նպատակով: |
|  |  |  | 1. Արդարադատության նախարարի կողմից որոշված հերթականությամբ ընտրված 4 ՔԿՀ-ներն ունեն անվտանգության և պահպանության ապահովման կառուցվածքային մեկական ստորաբաժանում, որը համալրված է մասնագիտական պատրաստում անցած քրեակատարողական ծառայողներով: 2. 4 ՔԿՀ-ների անվտանգության և պահպանության ստորաբաժանման քրեակատարողական ծառայողներն ապահովվում են համազգեստով, սպառազինությամբ և այլ պայմաններով, որոնք անհրաժեշտ են անվտանգության և պահպանության բնագավառում լիազորությունները պատշաճ իրականացնելու համար: |  |  |